## 表單回覆
檢核日期 | 方案名稱 | 任務名稱 | 姓名 | Email | Line 顯示名稱 | 到期日 | 表單回覆
2026-03-02 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 鸚鵡動雕製作(2026/1/1開始) | 林 子硯 | tzuyenlin@techartgroup.com |  | 2026-02-23T10:00:00Z | 在時程內 會修改進度計劃
2026-03-02 | [w]P496_天工雜貨舖 | 總表 | 高 儀蘋 | yolanda@techartgroup.com |  | 2026-02-26T10:00:00Z | 9:30已到公司
2026-03-02 | [w]P496_天工雜貨舖 | 補助申請案 | 高 儀蘋 | yolanda@techartgroup.com |  | 2026-02-27T10:00:00Z | 9:30已到公司
2026-03-02 | [w]P514台積電南科再生水廠環教中心展示規劃 | [05專案啟動]_1.擬定執行計畫 | 高 儀蘋 | yolanda@techartgroup.com |  | 2026-02-26T10:00:00Z | 9:30已到公司
2026-03-02 | [W]QP548_南科零廢中心1樓展示規劃 | 內部時程 (請pm填入) | 高 儀蘋 | yolanda@techartgroup.com |  | 2026-02-26T10:00:00Z | 9:30已到公司
2026-03-02 | [W]QP548_南科零廢中心1樓展示規劃 | 周會_專案planner重點報告 | 高 儀蘋 | yolanda@techartgroup.com |  | 2026-02-27T10:00:00Z | 9:30已到公司
2026-03-02 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 蓮花外觀設計 | 曾 鈺涵 | yuhantseng@techartgroup.com |  | 2026-02-27T10:00:00Z | 9:30已到公司
2026-03-03 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 白鶴機構骨架及馬達原型測試 | 蔡 宇翔 | sean@techartgroup.com |  | 2026-02-26T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-03 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 白鶴模型製作(10/10開始宇翔主製作) | 蔡 宇翔 | sean@techartgroup.com |  | 2026-02-26T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-03 | [W]美術設計planner | Ray_更新個人年度目標 | 楊 睿謙 | juichien.yang@techartgroup.com |  | 2026-03-02T10:00:00Z | 本日請假，無須追蹤出勤
2026-03-04 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 鸚鵡動雕製作(2026/1/1開始) | 林 子硯 | tzuyenlin@techartgroup.com |  | 2026-02-23T10:00:00Z | 4.需與發卡人確認 （請發卡人溝通後更新）
2026-03-04 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 白鶴模型製作(10/10開始宇翔主製作) | 林 子硯 | tzuyenlin@techartgroup.com |  | 2026-02-26T10:00:00Z | 只需追蹤宇翔，布魯克已與宇翔溝通
2026-03-04 | [w]P514台積電南科再生水廠環教中心展示規劃 | 完成簡報分工與共編檔 | 林 寬祐 | kuanyoulin@techartgroup.com |  | 2026-03-03T10:00:00Z | 4.需與發卡人確認 （請發卡人溝通後更新）
2026-03-04 | [w]P505_微點子實驗室 | 藥盒電控_阿涵 | 曾 鈺涵 | yuhantseng@techartgroup.com |  | 2026-03-03T10:00:00Z | 4.需與發卡人確認 （請發卡人溝通後更新）
2026-03-04 | [W]美術設計planner | Ray_更新個人年度目標 | 楊 睿謙 | juichien.yang@techartgroup.com |  | 2026-03-02T10:00:00Z | 本日請假，無須追蹤出勤
2026-03-04 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 白鶴機構骨架及馬達原型測試 | 蔡 宇翔 | sean@techartgroup.com |  | 2026-02-26T10:00:00Z | 9:00外出開會
2026-03-04 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 白鶴模型製作(10/10開始宇翔主製作) | 蔡 宇翔 | sean@techartgroup.com |  | 2026-02-26T10:00:00Z | 9:00外出開會
2026-03-09 | [w]P496_天工雜貨舖 | 總表 | 高 儀蘋 | yolanda@techartgroup.com |  | 2026-03-06T10:00:00Z
2026-03-09 | [w]P496_天工雜貨舖 | 補助申請案 | 高 儀蘋 | yolanda@techartgroup.com |  | 2026-03-06T10:00:00Z
2026-03-09 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 嘉陵頻伽(蕭)確認外觀跟量體 | 林 子硯 | tzuyenlin@techartgroup.com |  | 2026-03-06T10:00:00Z
2026-03-09 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 白鶴模型製作(10/10開始宇翔主製作) | 蔡 宇翔 | sean@techartgroup.com |  | 2026-03-06T10:00:00Z
2026-03-09 | 工作 | P532_中央存保史料館優化更新_成本分析表每月更新 | 高 儀蘋 | yolanda@techartgroup.com |  | 2026-03-06T10:00:00Z
2026-03-09 | 工作 | P496_科技私教_成本分析表每月更新 | 高 儀蘋 | yolanda@techartgroup.com |  | 2026-03-06T10:00:00Z
2026-03-09 | 工作 | P5505_微點子實驗室_科技軟裝_成本分析表每月更新 | 高 儀蘋 | yolanda@techartgroup.com |  | 2026-03-06T10:00:00Z
2026-03-09 | 工作 | P514_台積電南科再生水廠環教中心展示規劃_成本分析表每月更新-10再進行 | 高 儀蘋 | yolanda@techartgroup.com |  | 2026-03-06T10:00:00Z
2026-03-09 | 工作 | QP548 南科零廢中心_成本分析表每月更新 | 高 儀蘋 | yolanda@techartgroup.com |  | 2026-03-06T10:00:00Z
2026-03-09 | [W]QP548_南科零廢中心1樓展示規劃 | 周會_專案planner重點報告 | 高 儀蘋 | yolanda@techartgroup.com |  | 2026-03-06T10:00:00Z
2026-03-10 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 嘉陵頻伽(蕭)確認外觀跟量體 | 林 子硯 | tzuyenlin@techartgroup.com |  | 2026-03-09T10:00:00Z
2026-03-10 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 白鶴模型製作(10/10開始宇翔主製作) | 蔡 宇翔 | sean@techartgroup.com |  | 2026-03-06T10:00:00Z
2026-03-11 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 孔雀動雕機構原型FDM測試製作(自測) | 林 子硯 | tzuyenlin@techartgroup.com |  | 2026-03-10T10:00:00Z | 4.需與發卡人確認 （請發卡人溝通後更新）
2026-03-12 | [w]P514台積電南科再生水廠環教中心展示規劃 | 再生水廠腳本敘事架構 | 陳 怡惠 | ihueychen@techartgroup.com |  | 2026-03-11T10:00:00Z
2026-03-13 | [w]P514台積電南科再生水廠環教中心展示規劃 | 再生水廠腳本敘事架構 | 陳 怡惠 | ihueychen@techartgroup.com |  | 2026-03-11T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-16 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 孔雀動雕機構原型FDM測試製作(自測) | 林 子硯 | tzuyenlin@techartgroup.com |  | 2026-03-13T10:00:00Z | 4.需與發卡人確認 （請發卡人溝通後更新）
2026-03-16 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 鸚鵡動雕製作(2026/1/1開始) | 林 子硯 | tzuyenlin@techartgroup.com |  | 2026-03-13T10:00:00Z | 4.需與發卡人確認 （請發卡人溝通後更新）
2026-03-16 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 鸚鵡原型製作 | 林 子硯 | tzuyenlin@techartgroup.com |  | 2026-03-13T10:00:00Z | 1.已完成（請自行勾掉卡片）
2026-03-16 | [W]美術設計planner | 阿涵_更新個人年度目標 | 林 寬祐 | kuanyoulin@techartgroup.com |  | 2026-03-13T10:00:00Z
2026-03-16 | [W]公司TODOLIST | 發卡給次周準備分享者，須明定分享主題(阿寬) | 林 寬祐 | kuanyoulin@techartgroup.com |  | 2026-03-13T10:00:00Z
2026-03-16 | [W]P547_專案報修表 | 林軒請在line群回報，本周維修保固工作的進度與定檢安排 | 林軒 | hsuanlin@techartgroup.com |  | 2026-03-14T10:00:00Z
2026-03-16 | [w]P532_中央存保史料館優化更新 | A-1宗旨願景_願景之窗 | 陳 怡惠 | ihueychen@techartgroup.com |  | 2026-03-13T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-16 | [W]美術設計planner | 阿涵_更新個人年度目標 | 曾 鈺涵 | yuhantseng@techartgroup.com |  | 2026-03-13T10:00:00Z | 1.已完成（請自行勾掉卡片）
2026-03-16 | [W]P547_專案報修表 | 提醒_請在群裡回報_本周維修保固工作的進度與安排 | 黃 文郁 | wenyuhuang@techartgroup.com |  | 2026-03-15T10:00:00Z | 1.已完成（請自行勾掉卡片）
2026-03-17 | 工作 | 完成簡報_教具2.0 | 林 子硯 | tzuyenlin@techartgroup.com |  | 2026-03-16T10:00:00Z | 4.需與發卡人確認 （請發卡人溝通後更新）
2026-03-17 | 工作 | 完成簡報_教具2.0 | 高 儀蘋 | yolanda@techartgroup.com |  | 2026-03-16T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-18 | [w]P505_微點子實驗室 | 藥盒電控_阿涵 | 曾 鈺涵 | yuhantseng@techartgroup.com |  | 2026-03-17T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-19 | [w]P532_中央存保史料館優化更新 | B-1年表牆+C1互動操作台 | 陳 怡惠 | ihueychen@techartgroup.com |  | 2026-03-18T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-20 | [w]P532_中央存保史料館優化更新 | B-1年表牆+C1互動操作台 | 陳 怡惠 | ihueychen@techartgroup.com |  | 2026-03-18T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-20 | [w]P532_中央存保史料館優化更新 | 現場電腦安裝字體+wifi(sim)+階段測試 | 陳 怡惠 | ihueychen@techartgroup.com |  | 2026-03-19T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-20 | [W]P547_專案報修表 | 宇翔_登高車回訓(請在115/3/10前完回訓) | 蔡 宇翔 | sean@techartgroup.com |  | 2026-03-19T10:00:00Z | 1.已完成（請自行勾掉卡片）
2026-03-23 | [w]P545_2026半導體的世界優化更新案 | 提交更新細部設計資料 | 林 慧修 | lin@techartgroup.com |  | 2026-03-20T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-23 | [W]P547_專案報修表 | 林軒請在line群回報，本周維修保固工作的進度與定檢安排 | 林軒 | hsuanlin@techartgroup.com |  | 2026-03-21T10:00:00Z | 1.已完成（請自行勾掉卡片）
2026-03-23 | [w]P514台積電南科再生水廠環教中心展示規劃 | [05專案啟動]_1.擬定執行計畫 | 高 儀蘋 | yolanda@techartgroup.com |  | 2026-03-20T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-23 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 蓮花外觀設計 | 曾 鈺涵 | yuhantseng@techartgroup.com |  | 2026-03-20T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-23 | [w]P541_鐵道組立工廠一樓常設展設計製作 | 輪箍加熱效果測試 | 曾 鈺涵 | yuhantseng@techartgroup.com |  | 2026-03-20T10:00:00Z | 1.已完成（請自行勾掉卡片）
2026-03-23 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 完成測試環境設立 | 蔡 宇翔 | sean@techartgroup.com |  | 2026-03-20T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-23 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 蓮花外觀設計 | 蔡 宇翔 | sean@techartgroup.com |  | 2026-03-20T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-23 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 樂器發光設定+材質效果確認_宇翔 | 蔡 宇翔 | sean@techartgroup.com |  | 2026-03-20T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-23 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 白鶴模型製作(10/10開始宇翔主製作) | 蔡 宇翔 | sean@techartgroup.com |  | 2026-03-20T10:00:00Z | 4.需與發卡人確認 （請發卡人溝通後更新）
2026-03-23 | [W]P547_專案報修表 | 宇翔_登高車回訓(請在115/3/10前完回訓) | 蔡 宇翔 | sean@techartgroup.com |  | 2026-03-19T10:00:00Z | 1.已完成（請自行勾掉卡片）
2026-03-24 | [W]會計行政待辦事項 | 【倒垃圾】勞報申請(文鳳) | 黃 文郁 | wenyuhuang@techartgroup.com |  | 2026-03-23T10:00:00Z | 其他：本工作主負責人為文鳳
2026-03-24 | [W]會計行政待辦事項 | 【倒垃圾】勞報申請(文鳳) | 塗 文鳳 | wenfongtu@techartgroup.com |  | 2026-03-23T10:00:00Z | 1.已完成（請自行勾掉卡片）
2026-03-24 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 樂器發光設定+材質效果確認_宇翔 | 蔡 宇翔 | sean@techartgroup.com |  | 2026-03-20T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-25 | [w]P532_中央存保史料館優化更新 | O-1-2 主題六 三百萬宇宙 漫畫版型+動態效果 | 楊 睿謙 | juichien.yang@techartgroup.com |  | 2026-03-24T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-25 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 樂器發光設定+材質效果確認_宇翔 | 蔡 宇翔 | sean@techartgroup.com |  | 2026-03-20T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-26 | [w]P496_天工雜貨舖 | 總表 | 高 儀蘋 | yolanda@techartgroup.com |  | 2026-03-25T10:00:00Z | 提醒卡片，更新日期
2026-03-26 | [w]P514台積電南科再生水廠環教中心展示規劃 | [05專案啟動]_1.擬定執行計畫 | 高 儀蘋 | yolanda@techartgroup.com |  | 2026-03-25T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-26 | [w]P532_中央存保史料館優化更新 | 第二階段 待辦清單-1/22，2/12前都找儀蘋 | 高 儀蘋 | yolanda@techartgroup.com |  | 2026-03-25T10:00:00Z | 提醒卡片，更新日期
2026-03-26 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 樂器發光設定+材質效果確認_宇翔 | 蔡 宇翔 | sean@techartgroup.com |  | 2026-03-20T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-27 | [W]QP548_南科零廢中心1樓展示規劃 | 3/30天工提供：概念設計：空間分區與動線、空間風格、展示範例* | 林 寬祐 | kuanyoulin@techartgroup.com |  | 2026-03-26T10:00:00Z | 此為提醒通知卡，我已調整時間以配合我休假
2026-03-27 | [w]P532_中央存保史料館優化更新 | 0325進度會議待辦事項 | 陳 怡惠 | ihueychen@techartgroup.com |  | 2026-03-26T10:00:00Z | 1.已完成（請自行勾掉卡片）
2026-03-27 | [w]P452_佛光山極樂世界 | 樂器發光設定+材質效果確認_宇翔 | 蔡 宇翔 | sean@techartgroup.com |  | 2026-03-20T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-30 | [w]P514台積電南科再生水廠環教中心展示規劃 | [05專案啟動]_1.擬定執行計畫 | 高 儀蘋 | yolanda@techartgroup.com |  | 2026-03-27T10:00:00Z | 2.延遲 （09:30已到公司在補進度）
2026-03-30 | [W]公司TODOLIST | 發卡給次周準備分享者，須明定分享主題(阿寬) | 林 寬祐 | kuanyoulin@techartgroup.com |  | 2026-03-27T10:00:00Z | 1.已完成（請自行勾掉卡片）
2026-03-30 | [W]P547_專案報修表 | 林軒請在line群回報，本周維修保固工作的進度與定檢安排 | 林軒 | hsuanlin@techartgroup.com |  | 2026-03-28T10:00:00Z | 1.已完成（請自行勾掉卡片）
2026-03-31 | [w]P505_微點子實驗室 | 藥盒電控_阿涵 | 曾 鈺涵 | yuhantseng@techartgroup.com |  | 2026-03-30T10:00:00Z | 1.已完成（請自行勾掉卡片）
2026-03-31 | [W]P547_專案報修表 | 文薈館【月定檢】每月最後一周_固定周一(定檢雲端表+月軌跡+季請款轉檔) | 黃 文郁 | wenyuhuang@techartgroup.com |  | 2026-03-30T10:00:00Z | 測試用
2026-03-31 | [W]QP548_南科零廢中心1樓展示規劃 | 3/30天工提供：概念設計：空間分區與動線、空間風格、展示範例* | 林 寬祐 | kuanyoulin@techartgroup.com |  | 2026-03-30T10:00:00Z

## 實際出勤狀態
Email | 員工編號 | 姓名 | 3-17 | 3-18 | 3-19 | 3-20 | 3-21 | 3-22 | 3-23 | 3-24 | 3-25 | 3-26 | 3-27 | 3-28 | 3-29 | 3-30 | 3-31 | Email | 員工編號 | 姓名 | 3-17 | 3-18 | 3-19 | 3-20 | 3-21 | 3-22 | 3-23 | 3-24 | 3-25 | 3-26 | 3-27 | 3-28 | 3-29 | 3-30 | 3-31
lin@techartgroup.com | MI-001 | 林慧修 | 系統未上線 | 系統未上線 | 昱丞萬海定檢&廠商檢查更換 | 昱丞 今日居家 有事可電聯 |  |  | 0930已到 | 10:00前已發** | 10:00前已發** | **慧修10-11 至饗賓開會。 11-14 請假 | 1000已到 |  |  | 1000已到 | ** 慧修 8-12 在家工作 | lin@techartgroup.com | MI-001 | 林慧修 | 系統未上線 | 系統未上線 | 昱丞萬海定檢&廠商檢查更換 | 昱丞 今日居家 有事可電聯 |  |  | 0930已到 | 10:00前已發** | 10:00前已發** | **慧修10-11 至饗賓開會。 11-14 請假 | 1000已到 |  |  | 1000已到 | ** 慧修 8-12 在家工作
sean@techartgroup.com | MI-005 | 蔡宇翔 | 系統未上線 | 系統未上線 | 0930已到 | 0930已到 |  |  | 0930已到 | 0930已到 | 0930已到 | 0930已到 | 0930已到 |  |  | 0930已到 | **宇翔早上去小林工廠取件 | sean@techartgroup.com | MI-005 | 蔡宇翔 | 系統未上線 | 系統未上線 | 0930已到 | 0930已到 |  |  | 0930已到 | 0930已到 | 0930已到 | 0930已到 | 0930已到 |  |  | 0930已到 | **宇翔早上去小林工廠取件
torry@techartgroup.com | MI-007 | 杜建興 | 系統未上線 | 系統未上線 | 1000已到 | 1000已到 |  |  | 1000已到 | 1000已到 | 1000已到 | 1000已到 | 1000已到 |  |  | 1000已到 | **建興上午鐵博開會 | torry@techartgroup.com | MI-007 | 杜建興 | 系統未上線 | 系統未上線 | 1000已到 | 1000已到 |  |  | 1000已到 | 1000已到 | 1000已到 | 1000已到 | 1000已到 |  |  | 1000已到 | **建興上午鐵博開會
sunny@techartgroup.com | MI-098 | 郭冠妤 | 系統未上線 | 系統未上線 | 0930已到 | 1000已到 |  |  | 1000已到 | 10:00前已發** | 1000已到 | **Sunny 10:45 到 | 1000已到 |  |  | 1000已到 | **Sunny 10:10 到 | sunny@techartgroup.com | MI-098 | 郭冠妤 | 系統未上線 | 系統未上線 | 0930已到 | 1000已到 |  |  | 1000已到 | 10:00前已發** | 1000已到 | **Sunny 10:45 到 | 1000已到 |  |  | 1000已到 | **Sunny 10:10 到
yolanda@techartgroup.com | MI-099 | 高儀蘋 | 系統未上線 | 系統未上線 | 0930已到 | 0930已到 |  |  | 0930已到 | 10:00前已發** | 0930已到 | 0930已到 | **儀蘋10:10到 |  |  | 0930已到 | 1000已到 | yolanda@techartgroup.com | MI-099 | 高儀蘋 | 系統未上線 | 系統未上線 | 0930已到 | 0930已到 |  |  | 0930已到 | 10:00前已發** | 0930已到 | 0930已到 | **儀蘋10:10到 |  |  | 0930已到 | 1000已到
hsuanlin@techartgroup.com | MI-126 | 林軒 | 系統未上線 | 系統未上線 | 異地(預設) | 異地(其他縣市) |  |  | 異地(其他縣市) | 異地(其他縣市) | 異地(其他縣市) | 異地(其他縣市) | 異地(其他縣市) |  |  | 異地(其他縣市) | **0857林軒遠端觀察照光後，再去科工館。 | hsuanlin@techartgroup.com | MI-126 | 林軒 | 系統未上線 | 系統未上線 | 異地(預設) | 異地(其他縣市) |  |  | 異地(其他縣市) | 異地(其他縣市) | 異地(其他縣市) | 異地(其他縣市) | 異地(其他縣市) |  |  | 異地(其他縣市) | **0857林軒遠端觀察照光後，再去科工館。
wenyuhuang@techartgroup.com | MI-138 | 黃文郁 | 系統未上線 | 系統未上線 | 0930已到 | 0930已到 |  |  | 0930已到 | 0930已到 | 0930已到 | 0930已到 | 0930已到 |  |  | 0930已到 | 0930已到 | wenyuhuang@techartgroup.com | MI-138 | 黃文郁 | 系統未上線 | 系統未上線 | 0930已到 | 0930已到 |  |  | 0930已到 | 0930已到 | 0930已到 | 0930已到 | 0930已到 |  |  | 0930已到 | 0930已到
wenfongtu@techartgroup.com | MI-146 | 塗文鳳 | 系統未上線 | 系統未上線 | 文鳳10:15到 | 1000已到 |  |  | 0930已到 | 1000已到 | 10:00前已發** | **文鳳10:40到 | **文鳳10:10到 |  |  | 1000已到 | **文鳳10:40到 | wenfongtu@techartgroup.com | MI-146 | 塗文鳳 | 系統未上線 | 系統未上線 | 文鳳10:15到 | 1000已到 |  |  | 0930已到 | 1000已到 | 10:00前已發** | **文鳳10:40到 | **文鳳10:10到 |  |  | 1000已到 | **文鳳10:40到
yuchinlin@techartgroup.com | MI-150 | 林昱丞 | 系統未上線 | 系統未上線 | 昱丞萬海定檢&廠商檢查更換 | 昱丞 今日居家 有事可電聯 |  |  | 已發**先去場館後進公司 | 10:00前已發** | 10:00前已發** | 1000已到 | 1000未到，已提醒 |  |  | 當日休假 | 1000已到 | yuchinlin@techartgroup.com | MI-150 | 林昱丞 | 系統未上線 | 系統未上線 | 昱丞萬海定檢&廠商檢查更換 | 昱丞 今日居家 有事可電聯 |  |  | 已發**先去場館後進公司 | 10:00前已發** | 10:00前已發** | 1000已到 | 1000未到，已提醒 |  |  | 當日休假 | 1000已到
kuanyoulin@techartgroup.com | MI-153 | 林寬祐 | 系統未上線 | 系統未上線 | 阿寬10：00-19：00遠端工作 | 1000已到 |  |  | 1000已到 | 10:00前已發** | 10:00前已發** | 1000未到，已提醒 | 林寬祐請年假，2026-03-27 至2026-03-27，共8時，代理人:自己 |  |  | **阿寬10：00-12：00請假遠端參與會議，12：00-19：00遠端工作 | 1000未到，已發米米信 | kuanyoulin@techartgroup.com | MI-153 | 林寬祐 | 系統未上線 | 系統未上線 | 阿寬10：00-19：00遠端工作 | 1000已到 |  |  | 1000已到 | 10:00前已發** | 10:00前已發** | 1000未到，已提醒 | 林寬祐請年假，2026-03-27 至2026-03-27，共8時，代理人:自己 |  |  | **阿寬10：00-12：00請假遠端參與會議，12：00-19：00遠端工作 | 1000未到，已發米米信
tzuyenlin@techartgroup.com | MI-156 | 林子硯 | 系統未上線 | 系統未上線 | 1000已到 | 1000已到 |  |  | 1000已到 | 1000已到 | 當日休假 | **布魯克 1015到 | ** 布魯克 早上居家 中午後回訓高空作業車 |  |  | 1000已到 | 1000已到 | tzuyenlin@techartgroup.com | MI-156 | 林子硯 | 系統未上線 | 系統未上線 | 1000已到 | 1000已到 |  |  | 1000已到 | 1000已到 | 當日休假 | **布魯克 1015到 | ** 布魯克 早上居家 中午後回訓高空作業車 |  |  | 1000已到 | 1000已到
hungchichen@techartgroup.com | MI-159 | 陳宏錡 | 系統未上線 | 系統未上線 | 1000已到 | 宏錡今天遠端辦公 |  |  | 0930已到 | 0930已到 | 10:00前已發** | 0930已到 | 0930已到 |  |  | 0930已到 | 0930已到 | hungchichen@techartgroup.com | MI-159 | 陳宏錡 | 系統未上線 | 系統未上線 | 1000已到 | 宏錡今天遠端辦公 |  |  | 0930已到 | 0930已到 | 10:00前已發** | 0930已到 | 0930已到 |  |  | 0930已到 | 0930已到
yihsuanwu@techartgroup.com | MI-163 | 吳怡萱 | 系統未上線 | 系統未上線 | 51 WFH | 51 WFH |  |  | 1000未到，請假 | 10:00前已發** | 10:00前已發** | **51 WFH | **51 WFH |  |  | 1000已到 | **51 WFH | yihsuanwu@techartgroup.com | MI-163 | 吳怡萱 | 系統未上線 | 系統未上線 | 51 WFH | 51 WFH |  |  | 1000未到，請假 | 10:00前已發** | 10:00前已發** | **51 WFH | **51 WFH |  |  | 1000已到 | **51 WFH
fanghsu@techartgroup.com | MI-168 | 方旭 | 系統未上線 | 系統未上線 | Ed 今日異地辦公 | Ed 今日異地辦公 |  |  | 1000已到 | 10:00前已發** | 10:00前已發** | 1000已到 | 1000已到 |  |  | 1000已到 | **Ed 今日異地辦公 | fanghsu@techartgroup.com | MI-168 | 方旭 | 系統未上線 | 系統未上線 | Ed 今日異地辦公 | Ed 今日異地辦公 |  |  | 1000已到 | 10:00前已發** | 10:00前已發** | 1000已到 | 1000已到 |  |  | 1000已到 | **Ed 今日異地辦公
yaochung.chang@techartgroup.com | MI-173 | 張耀中 | 系統未上線 | 系統未上線 | 耀中 10:30到 | 0 |  |  | 1000已到 | 10:00前已發** | 10:00前已發** | **耀中 上午異地 13:00進 | **耀中 11:00到 |  |  | 1000已到 | **耀中 10:30進 | yaochung.chang@techartgroup.com | MI-173 | 張耀中 | 系統未上線 | 系統未上線 | 耀中 10:30到 | 0 |  |  | 1000已到 | 10:00前已發** | 10:00前已發** | **耀中 上午異地 13:00進 | **耀中 11:00到 |  |  | 1000已到 | **耀中 10:30進
juichien.yang@techartgroup.com | MI-175 | 楊睿謙 | 系統未上線 | 系統未上線 | Ray 上午遠端工作，13：30進 | Ray 今日異地辦公 |  |  | 當日休假 | 1000已到 | 0930已到 | ** Ray 今日10-19異地辦公 | ** Ray 上午遠端，13：00 去跟拍攝廠商會議 |  |  | 1000已到 | **Ray 今日異地辦公 | juichien.yang@techartgroup.com | MI-175 | 楊睿謙 | 系統未上線 | 系統未上線 | Ray 上午遠端工作，13：30進 | Ray 今日異地辦公 |  |  | 當日休假 | 1000已到 | 0930已到 | ** Ray 今日10-19異地辦公 | ** Ray 上午遠端，13：00 去跟拍攝廠商會議 |  |  | 1000已到 | **Ray 今日異地辦公
ihueychen@techartgroup.com | MI-177 | 陳怡惠 | 系統未上線 | 系統未上線 | 0930已到 | 0930已到 |  |  | 1000已到 | 10:00前已發** | 1000已到 | **怡惠10：30到 | **怡惠1030到 |  |  | 1000已到 | **怡惠10：40進 | ihueychen@techartgroup.com | MI-177 | 陳怡惠 | 系統未上線 | 系統未上線 | 0930已到 | 0930已到 |  |  | 1000已到 | 10:00前已發** | 1000已到 | **怡惠10：30到 | **怡惠1030到 |  |  | 1000已到 | **怡惠10：40進
yuhantseng@techartgroup.com | MI-178 | 曾鈺涵 | 系統未上線 | 系統未上線 | 阿涵 上午遠端11:30進 | 阿涵 上午遠端 10:30進 |  |  | 0930已到 | 10:00前已發** | 1000已到 | **阿涵 上午遠端，11:30進 | ** 阿涵 上午遠端，11:30進公司 |  |  | 0930已到 | ** 阿涵 上午遠端，12:00進 | yuhantseng@techartgroup.com | MI-178 | 曾鈺涵 | 系統未上線 | 系統未上線 | 阿涵 上午遠端11:30進 | 阿涵 上午遠端 10:30進 |  |  | 0930已到 | 10:00前已發** | 1000已到 | **阿涵 上午遠端，11:30進 | ** 阿涵 上午遠端，11:30進公司 |  |  | 0930已到 | ** 阿涵 上午遠端，12:00進
haoweisheng@techartgroup.com | MI-181 | 盛浩偉 | 系統未上線 | 系統未上線 | 浩偉今天異地辦公 | 浩偉今日在家工作 |  |  | 1000已到 | 10:00前已發** | 10:00前已發** | **浩偉10:05到 | **浩偉 1130進公司 |  |  | 1000已到 | **浩偉12:00進公司 | haoweisheng@techartgroup.com | MI-181 | 盛浩偉 | 系統未上線 | 系統未上線 | 浩偉今天異地辦公 | 浩偉今日在家工作 |  |  | 1000已到 | 10:00前已發** | 10:00前已發** | **浩偉10:05到 | **浩偉 1130進公司 |  |  | 1000已到 | **浩偉12:00進公司